Приложение № 3

к Договору № ______

от ___________ 2014 г.

Календарный план производства работ

Разработка систем удаленного мониторинга параметров когенерационных установок котельной № 34 и № 44, МУП «Теплоэнерго» г. Великий Новгород.

| № п/п | Этап выполнения работ | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование проекта систем удаленного мониторинга параметров когенерационных установок котельной № 34, МУП «Теплоэнерго». | с даты получения предоплаты и технических материалов необходимых для проектирования. | Через 1 календарный месяц. |
| 2. | Разработка и согласование проекта систем удаленного мониторинга параметров когенерационных установок котельной № 44, МУП «Теплоэнерго». | с даты получения предоплаты и технических материалов необходимых для проектирования. | Через 1 календарный месяц. |
| 3. | Разработка и согласование проекта систем удаленного мониторинга параметров когенерационных установок Левобережной котельной, МУП «Теплоэнерго». | с даты получения предоплаты и технических материалов необходимых для проектирования. | Через 1 календарный месяц. |
| 4. | Поставка комплекта оборудования системы передачи информации согласно спецификации поставки оборудования. | с даты получения предоплаты. | Через 1 календарный месяц. |
| 5. | Строительно-монтажные работы на котельной № 34, МУП «Теплоэнерго». | Дата получения согласованной проектной документации. | Через 14 календарных дней. |
| 6. | Строительно-монтажные работы на котельной № 44, МУП «Теплоэнерго». | Дата получения согласованной проектной документации. | Через 14 календарных дней. |
| 7. | Строительно-монтажные работы на Левобережной котельной, МУП «Теплоэнерго». | Дата получения согласованной проектной документации. | Через 14 календарных дней. |
| 8. | Пуско-наладочные работы на котельной № 34, МУП «Теплоэнерго». | Дата окончания строительно-монтажных работ. | Через 7 календарных дней. |
| 9. | Пуско-наладочные работы на котельной № 44, МУП «Теплоэнерго». | Дата окончания строительно-монтажных работ. | Через 7 календарных дней. |
| 10. | Пуско-наладочные работы на Левобережной котельной, МУП «Теплоэнерго». | Дата окончания строительно-монтажных работ. | Через 7 календарных дней. |

| От Подрядчика: |  | От Заказчика: |
| --- | --- | --- |
| ________________ |  | ________________ |
| ______ __________________ 2014 г. |  | ______ __________________ 2014 г. |
| м.п. |  | м.п. |